## Diagrama de Gantt
TÍTULO DEL PROYECTO |  | SISTEMA HIDROPÓNICO AUTOMATIZADO CON IMPLEMENTACIÓN DE IA |  |  |  |  | HORAS ESTIPULADAS |  | 700 | INSTITUTO | [6 empty] | Facultad de Ingeniería UNLZ
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | BOGADO Jonatan, ROGES Kevin |  |  |  |  | HORAS REGISTRADAS |  | 546 | FECHA | [6 empty] | 2025-03-17
|  |  | Planificada |  | Real
ID | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | FECHA DE INICIO | FECHA FINALIZACIÓN | DURACIÓN (HS) | % AVANCE | DEPENDENCIA | FASE UNO | [14 empty] | FASE DOS | [14 empty] | FASE TRES | [14 empty] | FASE CUATRO | [14 empty] | FASE CINCO
[10 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12 |  |  |  |  | SEMANA 10 |  |  |  |  | SEMANA 11 |  |  |  |  | SEMANA 12
 | time axis 2025-03-17 to 2025-06-27
 | time axis 2025-03-17 to 2025-06-27
1 | Análisis y definicion de proyectos
A | Investigación | Kevin, Jonatan | 2025-03-17 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | 2025-03-31 | 12 | 100% |  | 2025-03-17: 4; 2025-03-20: 2; 2025-03-27: 2; 2025-03-31: 4
B | Presentación inicial | Kevin, Jonatan | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 2025-03-28 | 28/23/25 | 4 | 100% |  | 2025-03-28: 4
C | Presupuesto inicial | Jonatan | 2025-03-20 | 2025-04-04 | 2025-03-20 | 2025-04-07 | 7 | 100% | 1B | 2025-03-20: 2; 2025-03-26: 2; 2025-04-01: 1; 2025-04-03: q; 2025-04-04: 2
D | Compra de insumos | Kevin, Jonatan | 2025-03-21 | 2025-04-08 | 2025-03-21 | 2025-04-17 | 6 | 100% | 1C | 2025-03-21: 1; 2025-03-26: 1; 2025-03-31: 1; 2025-04-07: 1; 2025-04-08: 2
E | Consulta con acesor en hidroponia | Kevin, Jonatan | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-02 | 2025-04-03 | 1 | 100% | 1A | bar: 2025-03-31 to 2025-04-04
D | Consulta con acesor en mec. fluidos | Kevin, Jonatan | 2025-03-31 | 2025-04-03 | 2025-04-15 | 2025-04-15 | 1 | 100% | 1A | bar: 2025-03-31 to 2025-04-04
2 | Diseño
A | Definir programa | Kevin, Jonatan | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 2025-03-24 | 2025-04-14 | 13 | 100% | 1B | 2025-03-24: 4; 2025-03-27: 2; 2025-03-31: 4; 2025-04-04: 3
B | Modelo 3D de estructura y canastos | Kevin | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 2025-04-02 | 2025-04-15 | 15 | 100% | 1B | 2025-03-31: 4; 2025-04-03: 2; 2025-04-07: 2; 2025-04-08: 1
C | Sistema de alimentación de nutrientes | Kevin, Jonatan | 2025-03-31 | 2025-04-10 | 2025-04-04 | 2025-04-09 | 10 | 100% | 1B | 2025-04-04: 2; 2025-04-07: 2; 2025-04-09: 2
D | IA para detección de enfermedades planta | Jonatan | 2025-04-03 | 2025-04-17 | 2025-04-07 | 2025-04-17 | 10 | 100% |  | 2025-04-07: 4
3 | Desarrollo y montaje
A | Creación estructura de cultivo | Kevin | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 20 | 100% | 2B | 2025-04-14: 6
C | Impresión 3D de partes necesarias | Kevin | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 8 | 100% | 2B | 2025-04-11: 2
D | Armado circuito maniobra y potencia | Kevin | 2025-04-14 | 2025-04-22 | 2025-04-21 | 2025-05-20 | 30 | 100% | 3A | 2025-04-15: 10; 2025-04-21: 20
E | Instalación sensores y bombas | Kevin, Jonatan | 2025-04-14 | 2025-04-18 | 2025-04-10 | 2025-04-17 | 9 | 100% | 3A | 2025-04-17: 3; 2025-04-18: 6
F | Instalacion de adhitivos (nutrientes y pH) | Kevin, Jonatan | 2025-04-17 | 2025-04-24 | 2025-04-23 | 2025-05-10 | 12 | 100% | 3A | 2025-04-21: 12
4 | Software
A | Prgramación de menu y display | Kevin | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-04-14 | 2025-05-20 | 65 | 100% | 2B | 2025-04-16: 3; 2025-04-18: 4; 2025-04-23: 1; 2025-04-25: 15
B | Programacion de sensor ph y EC | Jonatan | 2025-04-10 | 2025-04-24 | 2025-04-11 | 2025-04-11 | 9 | 100% | 2B | 2025-04-14: 2; 2025-04-23: 4; 2025-04-24: 3
C | Programacion de sensor de nivel | Jonatan | 2025-04-10 | 2025-04-28 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 2 | 100% | 2B | 2025-04-14: 2
D | Sensor humedad y temperatura cabina | Kevin | 2025-04-10 | 2025-04-21 | 2025-04-11 | 2025-04-12 | 3 | 100% | 2B | 2025-04-17: 3
E | Programación salidas (ventilador, bombas, luz) | Kevin | 2025-04-10 | 2025-04-30 | 2025-05-01 | 2025-05-20 | 25 | 100% | 2B | 2025-04-17: 25
F | Programacion IA (Edge Impulse - Python) | Jonatan | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 2025-04-17 | 2025-05-16 | 35 | 100% | 2D | bar: 2025-04-17 to 2025-05-16
5 | Test de funcionamiento
A | Prueba de menu y pulsadores | Kevin, Jonatan | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2 | 100% | 4A | 2025-04-30: 2
C | Prueba de entradas y salidas | Kevin, Jonatan | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 1 | 100% | 4B,4C,4D,4E | bar: 2025-04-30
D | Fotografia con detección de IA | Jonatan | 2025-05-01 | 2025-06-23 | 2025-05-01 | 2025-06-30 | 20 | 100% | 4F | bar: 2025-05-01 to 2025-06-23
E | Presupuesto final | Kevin, Jonatan | 2025-06-10 | 2025-06-10 | 2025-06-23 | 2025-06-24 | 2 | 100% | bar: 2025-06-23 to 2025-06-24
F | Modificación y/o mejoras del sistema | Kevin, Jonatan | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 2025-05-01 | 2025-05-19 | 25 | 100% | bar: 2025-05-01 to 2025-05-19
6 | Entrega
A | Primera entrega | Kevin, Jonatan | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 2025-04-28 | 0.25 | 100% | bar: 2025-04-28
A.1 | Lectura de sensores en pantalla y menu | [5 empty] | 79 | bar: 2025-04-28
B | Segunda entrega | Kevin, Jonatan | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 2025-05-26 | 0.25 | 100% | 6A | bar: 2025-05-26
B.1 | Habilitación de salidas: control de bomba, ventilación, iluminación | [5 empty] | 28 | bar: 2025-05-26
B.2 | Mecanismo desplazamiento sensor pH | [5 empty] | 25 | bar: 2025-05-26
C | Entrega final | Kevin, Jonatan | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 2025-06-30 | 1 | 100% | 6B
C.1 | Funciones con IA | Jonatan |  |  |  |  | 65
D | Presentación proyecto (fecha final) | Kevin, Jonatan | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 2025-07-04 | 0.5 | 0% | 6C